**Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação –**

**Bela Vista do Toldo**

**Lei Municipal no 1.102/2015 e lei nº 1.175/2016**

**Período Monitorado - 2019**

Bela Vista do Toldo - SC

20/12/2020

**DADOS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO**

**Tipo de Relatório: ( X ) de Monitoramento ( ) de Avaliação**

**Período analisado: 01 de JANEIRO de 2018 a 31 de DEZEMBRO de 2018.**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE A** | **FICHA DE MONITORMAENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** |
| **Município**  | Bela Vista do Toldo |
| **Cód. Município** | 4202131 |
| **Telefone Contato** | (47) 3629 0182 |
| **Plano Municipal de Educação** | Lei nº 1.102 de 12 de junho de 2015 e Lei nº 1.175/2016 |
| **Período de Monitoramento**  | 01 ano / 2018 |
| **Comissão Coordenadora** | Decreto Executivo nº 445 de 02 de maio de 2017. |
| **Equipe Técnica** | Decreto nº 363/2016 de 30 de junho de 2016. |

**APRESENTAÇÃO**

Em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei Federal nº13.005/2014) e com o Plano Estadual de Educação (PEE, Lei Estadual nº 16.279 de 8 de julho de 2016), a lei do Plano Municipal de Educação de Bela Vista do Toldo ressalta a necessidade de seu monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do plano.

O presente relatório trata do período compreendido entre JANEIRO de 2019 a DEZEMBRO de 2019; e, do ponto de vista metodológico, observou os procedimentos contidos no “Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação” (disponível em <http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF>), bem como observou-se documentos, registros e sites (IBGE, CENSO ESCOLAR, INEP, QEDU entre outros), que pudessem disponibilizar informações e dados relevantes sobre o sistema de educação do município de Bela Vista do Toldo.

1. **COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO**

Segue, abaixo, Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação referente ao ano de 2019.

Além do texto da meta/estratégia, nessa seção, serão relacionados os indicadores alcançados no período a que alude o presente Relatório, a fonte desses indicadores bem como um comentário sintético que elucida o que aconteceu em relação à meta/estratégia, fazendo balanço do período e, sempre que pertinente, apontando direções para o próximo ano/ciclo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético****2019** |  |
| 1 | Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade;... ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 0 a 3 anos até o final da vigência deste Plano.  | *2015 - 2016* | **Análise - 1 A**- 171 alunos de 4 e 5 alunos foram atendidos em 2019;- Se se considerar os nascidos vivos registrados no SINASC e município teve em 2015 e 2016, há 106 nascimentos;- Por esses dados (SINASC e CENSO) o município cumpriu a meta do PME; A Meta 1 se refere à Educação Infantil – crianças de 4 e 5 anos atendidas no Pré I e Pré II e crianças de 0 a 3 anos atendidas no berçário e maternal. Em 2019, as crianças de Pré I e Pré II (4 e 5 anos) são os nascidos em 2015/2016. Em 2015 nasceram 53 crianças e em 2016 outras 53 crianças, o que totaliza 106 crianças nascidas nesses 2 anos. Se nasceram 106 crianças em 2015 e 2016 (SINASC) e tinha 158 matrículas (Censo Escolar), o município cumpriu a meta, ficando em 149,05.Se se considerar o número de nascidos vivos em 2015/2016 que foi de 106 crianças e o número de matrícula, conforme a frequência dos alunos (essa diferença se dá devido ao encerramento de registro de matrículas no Censo Escolar que ocorre em fins de maio) nas escolas que foi de 171 matrículas, ter-se-á uma diferença ainda maior, no cumprimento da meta 1. Ou seja, a % da Meta 1 chega a 161,32% em 2019. **Sendo assim:**- Pelos dados do MPSC há 192 crianças de 4 e 5 anos de idade:- 89,06% das crianças dessa faixa etária estão nos bancos escolares;- 11,94% (21 crianças) estão fora da escola;**Para alcançar a meta, o município realizou:** - mobilização verbal nas escolas sobre a importância de as crianças de 4 e 5 anos frequentarem a escola (boca a boca). Foi mandado bilhetes pelos alunos aos pais;- Anúncio nas redes sociais (facebook) e rádio onde o município tinha contrato (horário); **Análise - 1 B**- Em 2019 tinha matricula na Educação Infantil (0 a 3 anos) 183 crianças;- Segundo dados do MPSC o município possui 310 crianças nessa faixa etária; **Sendo assim:** - 59,03% crianças estão frequentando a Educação Infantil de 0 a 3 anos de idade;- 40,97% crianças nessa faixa etária não estão frequentando a Educação Infantil. - Sobretudo, nessa faixa etária, não é obrigatória a frequência das crianças nos bancos escolares; **Para aumentar o números de matrículas foi realizado:** - mobilização no mês de dezembro para organizar turmas multiseriadas de 2 e 3 anos em comunidade que manifestaram interesse em mandar os filhos para a creche; - Campanha por matrículas na Educação Infantil; - Os dados do censo e o quadro de matrícula municipal apresenta divergência por que são realizadas matrículas após o fechamento do censo escolar, que ocorre em fins de maio.**Soluções:**- em todas as turmas de crianças de 0 a 3 anos de idade (creche) os professores eram habilitados; - no total, o município possui 11 turmas de creches (0-3 anos) atendendo em tempo integral; - as crianças matriculadas na creche da zona rural usam transporte escolar; - em 2019 foi realizada mobilização verbal e em redes sociais (facebook) a fim de divulgar e incentivar a matrícula de alunos nas creches. - Professores da Educação Infantil participaram da Feira Pedagógica, cumprindo as estratégias 2.18 e 2.19 da meta 2 / e Estratégias 7.3 e 7.25 da Meta 7, da Lei nº 1.102 de 12 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação;- Em 2019 os professores da Educação Infantil participaram da capacitação sobre a implementação da BNCC, realizada em parceria com a AMPLANORTE;  |  |
|  |
|  |
| *2015-2025* |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **META** | Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. |
| **INDICADOR 1A** |  Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar). Número de nascidos vivos X número de matrículas (dados extra oficiais). | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Parcialmente | 100% |
| Meta executada no período **- (dado oficial / MEC / PNE)** | - | 72,2% | 67,5% | 72,2% | 72,2% |  |  |  |  |  |  | 2016 |
| Meta executada / **Tribunal de Contas**  | - | 83,46% | 70,10% | 60,94% | 89,06%% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada / SME / Censo Escolar  | 104,63% | 134,32% | 102,73% | 94,65% | 149,05% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 1B** |  Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta escola/creche (Taxa de atendimento escolar). Número de nascidos vivos X número de matrículas (dados extra oficiais). | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |
| Meta executada no período **(dado oficial / PNE / MEC)** | - | 21,5% | 26,4% | 21,5% | 21,05% |  |  |  |  |  | Parcialmente | 2025 |
| Meta executada / **Tribunal de Contas** | - | 22,37% | 28,66% | 48,06% | 48,06% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada / SME / Censo Escolar | - | - | - | 55,47% | 55,03% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 1** | Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 1.1 Ampliar oferta de vagas em espaços adequados às crianças na faixa-etária de 0-5 anos, gradativamente até o final da vigência deste plano de forma a atender o estabelecido nesta meta, considerando as peculiaridades locais; |  |  |  |  |  |
| 1.2 Garantir contratação de profissionais capacitados/qualificados na área específica para atender as crianças de 0-5 anos. | 2016 | LOA/2017 – Cod. 365 | Concluída | Sim | - 100% dos professores que atuam na Educação Infantil são graduados na área – Pedagogia. |
| 1.3 Viabilizar roteiros de transporte escolar de qualidade na área rural e urbana com veículos adaptados e bem conservados, oportunizando que as crianças sejam mantidas dentro do seu raio escolar, de acordo com a localização das escolas e disponibilidade de vagas; | 2016 |  | Concluída | Sim | - Transporte escolar é oferecido somente às crianças da área rural;- As crianças da creche do centro são levadas à escola pelos pais.  |
| 1.4 Proporcionar, gradativamente, espaço físico arborizado, material didático pedagógico e espaço de ludoteca e brinquedoteca, condizente/adequado com a idade e desenvolvimento cognitivo do educando; |  |  |  |  |  |
| 1.5 Renovar, ampliar e/ou construir parquinhos e quadras cobertas nas escolas municipais até o final da vigência deste plano, em regime de colaboração com Estado e União; | 2016 |  | Parcial | Parcial | - 01 parquinho construído, o que equivale a 12,5% da meta cumprida no que se refere ao parque. |
| 1.6 Assegurar quadro de professores habilitados na área, promovendo formação continuada para garantir qualidade no processo de ensino aprendizagem; | 2016 |  | Concluída | Sim | - Capacitação Educação Infantil conforme BNCC – 20 horas; |
| 1.7 - Incentivar a prática de atividades lúdicas no sistema de ensino que estimulem a criatividade, imaginação, socialização, comunicação e expressão, higiene, segurança alimentar, levando em consideração sua identidade; | 2021 |  | Em andamento  | Não  |  |
| 1.8 Garantir aos alunos alimentação escolar de qualidade; | 2016 |  | Andamento | Parcial | - Nutricionista elabora cardápio para as escolas e creche, seguindo suas especificidades.- Uso do PNAE para aquisição de produtos da agricultura familiar.  |
| 1.9 - Assegurar recursos financeiros à Educação Infantil conforme Art. 212 da Constituição Federal, além dos recursos do FUNDEB, a fim de promover o desenvolvimento integral dos alunos;  | 2025 |  | Andamento  | Sim | - Os recursos destinados à Educação Infantil, são investidos nessa modalidade de ensino; |
| 1.10 - Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos do espectro do autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e altas habilidades/superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; | 2025 |  | Andamento | Parcial | - Quando há aluno de inclusão é realizado atendimento especializado; |
| 1.11 - Viabilizar processo/sistema de acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância; | 2025 |  | Andamento | Não |  |
| 1.12 Viabilizar monitores, com formação adequada para atuar na Educação Infantil em creches de 0-3 anos, a fim de melhorar o atendimento pedagógico, individual e coletivos dos alunos; | 2016 |  | Concluída  | Sim | - Em todas as turmas de Educação Infantil há monitoras que atuam junto aos alunos, auxiliando os professores nas atividades pedagógicas; |
| 1.13 - Assegurar propostas pedagógicas articuladas com cada etapa de ensino das crianças, preservando as especificidades da Educação Infantil e com a realidade socioeconômica e cultural dos alunos que frequentam a instituição de ensino da Educação Infantil;  |  |  |  |  | - O Planejamento diário, semanal ou quinzenal é realizado conforme a realidade de cada unidade escolar; |
| 1.14 Assegurar à Educação Infantil aula de Educação Física e Artes em espaços adequados, com o intuito de estimular a prática esportiva, psicomotora e artística desde a infância; | 2016 |  | Concluída  | Sim  | - 100% da Educação Infantil tem aulas de Educação Física e Arte; |
| 1.15 Incentivar o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; | 2016 |  | Parcialmente | Sim | - 100% das crianças de 0-3 anos matriculadas nas creches permanecem em tempo integral; |
| 1.16 Cumprir o disposto na Lei Complementar nº 170/1998, e o Regimento Unificado Escolar do Sistema Municipal de Ensino, em especial no Art. 3º, Decreto nº 1.060 de 23 de outubro de 2012.  | 2016 |  | Totalmente | Sim | - Cumpre-se o Art.3º do Decreto 1.060/2012 (se refere ao número de alunos por turma) |

**META 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 2 | Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. | 2025 | - Em 2019, de acordo com o Censo Escolar havia nos Ensino Fundamental havia 790 alunos matriculados no Ensino Fundamental, sendo 399 matrículas nos Anos Iniciais e 391 matrículas nos Anos Finais;- De acordo com o quadro de matrículas elaborado pela SME havia 405 matrículas nos Anos Iniciais e 398 no nos Anos Finais, totalizando 803 alunos;- Essa diferença de alunos (13 alunos) ocorre devido às transferências ocorridas durante o ano letivo;- Alguns alunos do município de Bela Vista do Toldo estudam no município vizinho, Canoinhas, pela facilidade do transporte e/ou distância da unidade escolar;- 100% dos professores que atuam nos Anos Iniciais são habilitados e Pós Graduados em Pedagogia;- 37 professores atuam nos Anos Iniciais;- 17 professores atuam nos Anos Finais, sendo que 13 professores (76,48%) são habilitados e 4 professores (23,52) não são habilitados (estão cursando).- Professores do Ensino Fundamental desenvolveram projetos para Feira Pedagógica, no entanto, não se teve 100% de participação docente.- Os professores dos Anos Iniciais, principalmente as turmas de Pré I e II e as turmas de Alfabetização (1º, 2º e 3º ano) realizaram 2 encontros e oficinas no decorrer do ano letivo de 2019 para discutirem sobre o processo de alfabetização;- Os professores dos Anos Finais participaram de dois encontros para discussão do processo de ensino aprendizagem;- Os professores do Ensino Fundamental participaram da Capacitação para implementação da BNCC, realizada em parceria com a AMPLANORTE; - De acordo com o SINASC, a população entre 6 e 15 anos de idade, é de 748 crianças/adolescentes. - Se se considerar a população (748) X matrículas no Ensino Fundamental (tabela da SMS / 803), o município atendeu 107,35% da população nessa faixa etária; - Se se considerar a população (748) X matrículas do censo escolar (790), o município atendeu **105,61%** da população;CONCUI-SE que:- Se se considerar os nascidos vivos segundo SINASC e matrículas do censo o município teve 105,61% de matrículas no Ensino Fundamental, cumprindo a meta estipulada no Plano Municipal de Educação.EM 2019:- Os Anos Finais participaram da Olimpíada de Astronomia e Matemática;- Os 5º anos participaram do Projeto Sanitarista Junior, desenvolvido em conjunto com a CIDASC / EPAGRI;- Houve campanha do ENCEJA para que as pessoas que não tiveram a oportunidade, na idade certa, pudessem concluir o Ensino Fundamental |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 2** | Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  |
| **INDICADOR 2A** | Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Parcialmente | 100% |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 98,9% | 98,9% | 98,9% | 98,9% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 79% | 81% | 111,09% | 105,61% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 2B** | Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído. | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |  | 95% |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 72,1% | 72,1% | 72,1% | 72,1% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 82,42% | 82,42% | 82,42% | 82,42% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 2** | **U**niversalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 2.1 - Garantir o acesso das crianças de 6 a 14 anos no Ensino Fundamental; | 2025 | LOA/2016 – Cod. 361 | Concluído  | Sim | - O acesso é garantido a todos os alunos e as vagas são suficientes, só não se alcança a média devido alguns alunos estudarem no município vizinho e porque é usado como referência oficial a estimativa populacional do IBGE o que não equivale com o número de nascidos vivos registrados no SINASC; |
| 2.2 - Assegurar às escolas, espaços físicos adequados ao bom desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, em regime de colaboração com Estado e União;  | 2025 |  | Parcial | Parcialmente | - Cinco escolas recebem melhorias em sua estrutura e no espaço físico; |
| 2.3 - Garantir um Projeto Político Pedagógico e Currículo Escolar adequado à instituição de Ensino e às especificidades da clientela (alunos), tendo como base os direitos e objetivos de aprendizagem, determinados por uma base nacional comum, pactuada entre Estado, Município e União; | 2025 |  | Concluídos  | Sim | - Cada instituição construiu o P.P.P. de acordo com sua realidade e anualmente os professores, pedagogos e direção fazem as adaptações;  |
| 2.4 - Garantir ensino público gratuito, com equidade e qualidade a todos os alunos; | 2025 |  | Concluído  | Sim  |  |
| 2.5 - Assegurar transporte público, conforme lei e programas federais aos alunos da zona rural e urbana, em regime de colaboração com União, Estado e Município; | 2025 | LOA/2016 – Cod. 361PNATE | Concluído | Sim  |  |
| 2.6 – Criar, gradativamente, espaço para biblioteca escolar com bom acervo de livros a fim de incentivar a formação de leitores; | 2025 |  | Não concluído | Não |  |
| 2.7 – Implantar, gradativamente, laboratórios de informática e ciências em todos os Núcleos Escolares, em regime de colaboração com a União; | 2025 |  | Não concluído | Não  |  |
| 2.8 - Assegurar novas oportunidades de aprendizagem no contra turno, aos alunos do Ensino Fundamental que apresentarem dificuldades durante o processo pedagógico; | 2025 |  | Andamento | Andamento |  - Aulas de Reforço no contra turno para alunos com dificuldades de aprendizagem; - Programa Mais Alfabetização em 5 escolas, sendo que em 2 só se atendia o 1º ano e em 3 se atendia 1º e 2º ano. Enfim, foram atendidos no PMALFA 159 alunos do 1º e 2º ano; - Uma escola não atendeu alunos do PMALFA porque o teve alteração no recurso e o mesmo só foi liberado para uso em fins de 2019.  |
| 2.9 - Utilizar os indicadores nacionais de avaliação para analisar, avaliar e reformular o currículo escolar e a prática pedagógica; | 2025 |  | Parcial | Andamento | Em 2019 foi utilizado os indicadores do IDEB, PMALFA e ANA para rever e reformular objetivos e metodologias da prática pedagógica. Foi utilizado ainda resultado a avaliação municipal realizada com as turmas de alfabetização. |
| 2.10 - Garantir proposta de ensino que proporcione a progressão na avaliação do IDEB; | 2025 |  | Parcial | Andamento  | - Promovido encontros para discussão e revisão da prática pedagógica  |
| 2.11 - Proporcionar aos alunos exames periódicos de acuidade visual e auditiva com profissionais especializados e acompanhamento dos casos problemas;  | 2025 |  | Não concluído | Não  |  |
| 2.12 – Buscar parcerias com outras secretarias (Assistência Social e Secretaria de Saúde) a fim de que o aluno do Ensino Fundamental tenha conhecimento e acesso a outros serviços que lhe proporcione melhor qualidade de vida; | 2025 |  | Não concluído | Não  |  |
| 2.13 - Garantir o acesso ao ensino fundamental à população rural e urbana em locais mais próximos ao seu raio escolar, reorganizado a estrutura física das escolas existentes ou com a construção de novos prédios, de acordo com a demanda local, em regime de colaboração com Estado e União; | 2025 |  | Parcial  | Andamento  | - Garantia de acesso à escola mais próxima; - Não houve construção e/ou ampliação dos prédios escolares;- Houve reforma e pintura em 5 escolas (62,5% das escolas); |
| 2.14 - Desenvolver atividades de cultura, esporte e lazer em todas as unidades escolares; | 2025 | LOA/2015 - Cod. 361 | Andamento  | Andamento  | - As escolas realizam anualmente atividades relacionada à cultura e esporte; - Desenvolvimento de escolinha de Futebol de Campo – Feminino / Masculino;- Realizado festa do município com a temática dos imigrantes que povoaram o município; |
| 2.15 - Incrementar a Merenda Escolar com alimentos saudáveis de hortas escolares e incentivar o hábito de uma alimentação saudável e rica em nutrientes;  | 2025 |  | Andamento | Parcial | - Algumas escolas possuem horta escolar, mas a produção não ocorre o ano todo, por isso o incremento da merenda escolas é realizada com a aquisição de produtos da Agricultura Familiar; |
| 2.16 - Implantar suporte técnico para o desenvolvimento de projetos de hortas escolares; | 2025 |  | Não concluída  | Não  |  |
| 2.17 - Minimizar a defasagem e distorção série/idade até a data final do Plano Municipal de Educação, utilizando práticas eficientes e eficazes; | 2025  |  | Andamento | Andamento  | - Discussão e elaboração de projeto que venha a atender professores e alunos, a fim de oferecer suporte pedagógico aos professores; |
| 2.18 - Desenvolver projetos ambientais e/ou projetos relacionados ao setor agrícola, a fim de estimular os alunos do Ensino Fundamental a investir no trabalho e no setor agrícola;  | 2025 |  | Não | Não | - Em 2018, as escolas não desenvolveram projetos para Feira Pedagógica, somente apresentação de atividades pedagógicas. |
| 2.19 - Incentivar o desenvolvimento de projetos e atividades relacionadas aos temas transversais; | 2025 |  | Não  | Não  | - Há resistência de os professores desenvolverem projetos. |
| 2.20 - Cumprir o disposto na Lei Complementar no 170/1998, no Regimento Unificado Escolar do Sistema Municipal de Ensino, em especial no Art. 3º, Decreto nº 1.060 de 23 de outubro de 2012; | 2025 |  | Sim  | Sim  | - O número de alunos por turma segue o disposto no Decreto nº 1.060/2012. |
| 2.21 - Garantir biblioteca escolar em cada instituição com acervo bibliográfico que contemplem as diferentes etnias responsáveis pela formação da sociedade brasileira, como também bibliografia que contemple a história de Santa Catarina e de Bela Vista do Toldo; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 2.22 - Assegurar o cumprimento da Lei 9.394/96 e Resolução, no nº 002/2013 do Conselho Municipal de Educação que estabelece a data corte das matrículas nos estabelecimentos de Ensino Fundamental – data limite 31 de março, para as escolas vinculadas ao sistema municipal de ensino. | 2025 |  | Sim | Sim  | - Município segue a orientação. |

**META 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 3 | Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e, elevar até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). | 2025 | - O município possui somente uma escola de Ensino Médio;- O colégio estadual segue as orientações da Secretaria Estadual de Educação, portanto o município não interfere nas ações e decisões administrativas nem nas atividades pedagógicas do colégio;- Recurso do transporte escolar repassado pelo Estado de SC é insuficiente. O município complementa os valores do transporte escolar realizado aos alunos do Estado; - Alguns alunos com idade para frequentar o Ensino Médio frequentam o CEDUP (15 alunos) e IFSC (4 alunos), na cidade vizinha, Canoinhas;- Matriculados início de 2019 – 272 alunos- Realizada campanha do ENCEJA, para conclusão do Ensino Médio;- Direção e Professores desenvolveram atividades culturais e esportivas para todos os alunos do Ensino Médio; - Professores participaram de capacitações pedagógicas e BNCC;- Escola Estadual e Secretaria Municipal de Educação trabalham em conjunto. |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 3** | Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e, elevar até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). |
| **INDICADOR 3A** | Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 86,1% | 86,1% | 86,1% | 86,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 64,8% | 62,66% | 75% | 89,47% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 3B** | Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 66,1% | 66,1% | 66,1% | 66,1% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 58,79% | 58,79% | 58,79% | 58,79% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 3** | Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e, elevar até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 3.1 - Garantir o acesso e permanência dos alunos de 15 a 17 anos no Ensino Médio; | 2025 |  | Total | Sim | - Quem faz esse monitoramento e busca ativa de alunos no Ensino Médio é a própria escola Estadual; |
| 3.2 – Assegurar transporte público gratuito aos alunos; | 2025 | Não contemplada | Total  | Sim  |  - Recurso repassado pelo Governo do Estado de SC aos municípios é insuficiente;- Município arca com a maioria das despesas;  |
| 3.3 – Garantir quadro de professores qualificados na área de atuação, bem coo capacitação profissional a fim de melhorar o processo de ensino aprendizagem; | 2025 |  | Total  | Sim | - Professores da rede estadual apresentam graduação na área de atuação;  |
| 3.4 - Garantir quadro de professores qualificados na área de atuação bem como capacitação profissional, a fim de melhorar o processo de ensino aprendizagem; | 2025 |  | Parcial | Parcial | - A maioria dos professores são habilitados;- duas vezes (fevereiro e julho) ao ano os professores recebem capacitação; |
| 3.5 - Promover atividades em parcerias (Estado e Município), a fim de estimular a participação dos pais no contexto escolar; | 2025 |  | Parcial | Parcial | - Realizado Dia da Família da escola e Festividade em comemoração ao aniversário do município;  |
| 3.6 – Buscar parcerias com entidades públicas e particulares para realização de palestras, aulas de campo etc.; | 2025 |  | Parcial  | Parcial  | - O colégio estadual sempre realiza palestras ao alunos, mas a secretaria municipal de educação não tem acesso e controle dos participantes e palestrantes. |
| 3.7 - Apoiar política e programa estadual para o ensino médio articulado aos programas nacionais, com garantia dos recursos financeiros, para incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada em serviço de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; |  |  |  |  |  |
| 3.8 - Apoiar que União, Estado e Municípios, no âmbito da instância permanente de negociação e cooperação, de que trata o § 5º do Art. 7º, da Lei no 13.005/ mantenham a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio; |  |  |  |  |  |
| 3.9 - Estimular a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos estudantes dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural e prática desportiva, integrada ao currículo escolar; |  |  |  |  |  |
| 3.10 - Colaborar com a universalização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior; |  |  |  |  |  |
| 3.11 - Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, observando as peculiaridades das populações do campo e da educação especial; |  |  |  |  |  |
| 3.12 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda, bem como dos sujeitos em situações de discriminação, preconceito e violência, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, buscando a colaboração com as famílias, de forma intersetorial; |  |  |  |  |  |
| 3.13 - Estimular a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, de forma intersetorial com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude; |  |  |  |  |  |
| 3.14 - Estimular a criação de programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo, de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, visando a qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; |  |  |  |  |  |
| 3.15 - Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, de forma a atender a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos estudantes; |  |  |  |  |  |
| 3.16 - Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantindo a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; |  |  |  |  |  |
| 3.17 - Apoiar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou por quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas à exclusão; |  |  |  |  |  |
| 3.18 - Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas; |  |  |  |  |  |
| 3.19 - Acompanhar os convênios estabelecidos entre empresas e escolas de educação básica, profissional e tecnológica para oportunizar estágio, possibilitando o acesso ao mundo do trabalho; |  |  |  |  |  |
| 3.20 - Avaliar, até o 5º (quinto) ano de vigência desse Plano, o dispositivo da Lei Complementar nº 170/1998, que trata do número de estudantes por turma. |  |  |  |  |  |

**META 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
|  4 | Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. | 2016 | - Pré-Escola – 2 alunos – Educação Especial- Anos iniciais - 1 aluno – Educação Especial;- Anos Finais – 7 alunos – Educação Especial;- Ensino Médio – 5 alunos – Educação Especial;- O município tem um total de 15 alunos de inclusão;- Não existe classes especiais para atendimento de alunos da Educação Especial;- O que existiu em 2019 era 2º professor e/ou monitor para atender os alunos com necessidades especiais; |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 4** | Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. |
| **INDICADOR 4A** | Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Parcialmente | 2016 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 80,3% | 80,3% | 80,3% | 80,3% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 80,3% | 80,3% | 80,3% | 80,3% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 4B** | Elevar até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |  | 2016 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 4** | Universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e, elevar até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 4.1 – Garantir o acesso das crianças com necessidades especiais na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; | 2025 | LOA/2015 - Cod. 361 | Total  | Sim  | - 15 alunos de inclusão frequentaram a Educação Básica municipal (Educação infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio);  |
| 4.2 - Assegurar a acessibilidade nas instituições escolares na estrutura física, pedagógica e curricular; | 2025 |  | Parcial  | Sim  | - Todas as escolas tem acessibilidade; |
| 4.3 – Garantir e implantar o atendimento e a inclusão de crianças com necessidades especiais nas salas regulares e multifuncionais, com professores habilitados; | 2025 |  | Total  | Sim | - Os alunos que apresentaram laudo médico atestado a deficiência receberam atendimento de profissional habilitado; |
| 4.4 - Garantir materiais pedagógicos específicos para trabalhar com alunos da Educação Especial; |  |  |  |  |  |
| 4.5 - Desenvolver trabalho pedagógico em conjunto, em prol do desenvolvimento integral do aluno; |  |  |  |  |  |
| 4.6 - Avaliar e readaptar o Projeto Político Pedagógico, currículo escolar e práticas pedagógicas conforme a realidade da instituição escolar; |  |  |  |  |  |
| 4.7 – Providenciar, quando realmente necessário, e, comprovado por diagnóstico pedagógico, psicológico e neurológico, segundo professor e ou monitor ao aluno que apresentar alguma deficiência. | 2025 |  | Total  | Sim | - Os alunos que apresentaram laudo receberam atendimento de profissional habilitado; |
| 4.8 - Acompanhar na contabilização, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494/2007; |  |  |  |  |  |
| 4.9 - Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas, conveniados com a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da Educação Básica com estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação; |  |  |  |  |  |
| 4.10 - Estimular a criação de programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistida, da alimentação escolar adequada a necessidade do estudante, garantindo a segurança alimentar e nutricional, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos estudantes com altas habilidades ou superdotação; |  |  |  |  |  |
| 4.11 - Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos estudantes surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas inclusivas, nos termos do Art. 22, do Decreto nº 5.626/2005, e dos Arts. 24 e 30, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille para cegos e surdo/cegos; |  |  |  |  |  |
| 4.12 - Garantir a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no *caput* do Art. 207, da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção por hiperatividade/impulsividade e altas habilidades/superdotação; |  |  |  |  |  |

**META 5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 5 | Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. | 2025 | - Reforço escolar em duas escolas (Terezinha Correa Agostinho e João Pedro Alberti);- Programa Mais Alfabetização desenvolvido em 5 escolas da rede municipal;- Projeto de Acompanhamento Pedagógico para professores de turmas de alfabetização (1º, 2º e 3º ano) e professores de Pré I e Pré II; - Sistema de avaliação do Mais Alfabetização para mensurar a proficiência de Língua Portuguesa e Matemática do 1º e 2º ano ANA para 3º ano; - Segundo avaliação municipal 94,9 dos alunos do 3º ano estão alfabetizados; - Atividades para Pré I e II para identificar desenvolvimento cognitivo, amadurecimento e coordenação motora;- São usados esses dados para acompanhar o desenvolvimento dos alunos durante as vida escolar e construir uma série histórica do município a respeito do processo de alfabetização e processo de ensino aprendizagem;- Foram realizados encontros bimestrais com os professores da turmas de alfabetização;- Capacitação da BNCC, com discussões sobre planejamento anual e Plano de Aula diário.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 5** | Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. |
| **INDICADOR 5A** | Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência). | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 5B** | Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência). | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 5C** | Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência) | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 44,9% | 44,9% | 44,9% | 44,9% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 44,9% | 44,9% | 44,9% | 44,9% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 5** | Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 5.1 - Promover o processo de alfabetização dos alunos até o 3 ano de escolaridade, articuladas com estratégias desenvolvidas na pré-escola;  | 2025 | LOA/2015 - Cod. 361 | Andamento  | Não  | - Atividades do Programa Mais Alfabetização;- Aulas de Reforço em contra turno para alunos com dificuldade de aprendizagem. |
| 5.2 - Qualificar a formação inicial dos professores, com conhecimento de novas tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras; | 2025 |  | Concluído  | Parcialmente | - Acompanhamento Pedagógico da Assistente Pedagógica com professores das turmas de alfabetização;- Encontros para discussões e troca de experiências;- Visitas às escolas para acompanhar os professores de alfabetização e pré-escolar;  |
| 5.3 - Assegurar práticas, métodos e metodologias pedagógicas eficientes e eficazes para a alfabetização de crianças até o 3º ano; | 2025 |  | Não  | Não  | - Seguir planejamento escolar;- Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos e sequências didáticas. |
| 5.4 – Assegurar novas oportunidades de aprendizagem em contra turno, aos alunos que apresentam dificuldades no processo de alfabetização. | 2025 |  | Concluído  | Sim | - Aulas de Reforço; |
| 5.5 - Estabelecer diretrizes operacionais para alfabetização de crianças com deficiência, considerando suas especificidades; |  |  |  |  |  |
| 5.6 - Instituir procedimentos de avaliação e monitoramento, periódicos para aferir o processo de alfabetização das crianças. |  |  |  |  |  |

**META 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 6 | Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nas escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação básica, até o final da vigência do Plano. | 2025 | - Foram atendidos 183 alunos da creche em tempo integral (02 creches + 3 turmas de creches nas escola de interior);- duas escolas ofereceram aulas de reforço escolar em contra turno, totalizando 40 atendimentos em período integral; - Nos Anos Iniciais foram atendidos 40 alunos em tempo integral; - Foram atendidos 223 alunos em período integral (Educação Infantil + Anos Iniciais);- O município atendeu 19,25% de alunos em período integral; não atingindo a meta do PME; |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 6** | Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nas escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação básica, até o final da vigência do Plano. |
| **INDICADOR 6A** | Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 10,5% | 10,5% | 6,0% | 6,0% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 13,9% | 23,84% | 19,60% | 19,25% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 6B** | Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares. | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 44,4% | 44,4% | 44,4% | 44,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 44,4% | 75% | 62,5% | 50% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 6** | Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nas escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação básica, até o final da vigência do Plano. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 6.1 - Implantar, gradativamente, a educação em tempo integral até término da vigência do Plano Municipal de Educação, em regime de colaboração com a União, de modo a atingir 10% do total de alunos matriculados; | 2025  | LOA/2015 - Cod. 361 | Andamento  | Não  | - Em 2019 duas escolas ofereciam aulas de reforço aos alunos que apresentavam dificuldades de aprendizagem. |
| 6.2 - Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola; | 2025 | LOA/2015 - Cod. 361PDDE – Qualidade | Andamento  | Sim | - As despesas com os alunos que participaram do reforço escolar no contra-turno foram executadas pelo próprio município;- As creches oferecem atendimento em tempo integral aos alunos matriculados; |
| 6.3 - Viabilizar, em regime de colaboração com o Governo Federal, programa de construção e/ou adequação de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; |  |  |  |  |  |
| 6.4 - Aderir, em regime de colaboração, ao programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios cobertos, depósitos adequados para armazenar gêneros alimentícios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; |  |  |  |  |  |
| 6.5 - Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas, planetários e zoológico;  |  |  |  |  |  |
| 6.6 - Estimular a oferta de atividades para a ampliação da jornada escolar dos estudantes matriculados nas escolas de educação básica da rede pública, por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; |  |  |  |  |  |
| 6.7 - Estudar a viabilidade de as escolas do campo e de comunidades tradicionais, ofertarem educação em tempo integral baseada em consulta prévia, considerando-se as peculiaridades locais; |  |  |  |  |  |
| 6.8 - Estimular a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos idade, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas, bem como profissionais habilitados; |  |  |  |  |  |
| 6.9 - Criar medidas para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas, culturais e ações de educação nutricional; |  |  |  |  |  |
| 6.10 – Assegurar alimentação escolar que contemple a necessidade nutricional dos estudantes que permanecem na escola em tempo integral, conforme legislação específica. | 2025 | LOA/2015 - Cod. 361PNAE | Andamento  | Sim | - Em 2019 o município investiu recurso próprio na Alimentação Escolar para os alunos de contra-turno.  |

**META 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 7 | Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB. | 2025 | - O município criou, em 2018, sistema de avaliação próprio somente para turmas de 1º, 2º e 3º ano escolar (turmas de alfabetização). - Os prés I e II também participaram da avaliação no intuito de identificar o desenvolvimento psicomotor e início do processo de alfabetização, conforme habilidades e capacidades estipuladas no Plano Anual. - É necessário criar um sistema de avaliação para os outros anos escolares (4º e 5º ano dos Anos Iniciais e 6º, 7º, 8º e 9º ano dos Anos Finais).- Analisando as médias escolares e a municipal é preciso criar ações e estratégias para melhorar a qualidade do processo de ensino aprendizagem. |

 4º e 5º ano



- Se se considerar por escola, meta projetada e IDEB observado é possível perceber que a escola Terezinha Correa Agostinho e José Schimborski alcançaram a Meta Projetada;

- Já as escolas João Pedro Alberti e Juliana Tomporoski Krull ficaram abaixo da Meta Projetada.

- As escola Paulo Schiessl e João Batista Pontarolo não tinham número suficiente de participantes para divulgação do resultado.

 8º e 9º ano



- Se se considerar a meta projetada e IDEB observado, pode concluir que a Escola Teresinha Correa Agostinho e João Pedro Alberti não alcançaram a meta;

- Já a escola Juliana Tomporoski Krull alcançou a meta projetada para 2019.

- Ao considerar a média municipal do IDEB tem-se os seguintes dados:

4º e 5º ano

Meta projetada para 2019 – 5,78

Meta alcançada em 2019 – 5,85

8º e 9º ano

Meta projetada para 2019 – 5,02

Meta alcançada em 2019 – 4,8

- Comparando a média anual, o Ensino Fundamental alcançou a média projetada e os Anos Finais não alcançaram.

 3º ano – Ensino Médio



- No Ensino Médio o número de participantes no SAEB foi insuficiente para que os resultados fossem divulgados.

|  |  |
| --- | --- |
| **META 7** | Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB.  |
| **INDICADOR 7A** | Média do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | - | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.78 |  |  |  |  |  | Não | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) | - | 5,25 | 4.7 | 4.7 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  | - | 5,5 | 4.7 | 4.7 | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 7B** | Média do IDEB nos anos finais do ensino fundamental | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | - | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 5,02 |  |  |  |  |  | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) | - | 4,73 | 1,66 | 1,66 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) | - | 4,73 | 1,66 | 1,66 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 7C** | Média do Ideb no Ensino Médio | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | - | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4,8 |  |  |  |  |  | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) | - | 4.4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) | - | 3.4 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 7** | Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 7.1 – Garantir professores habilitados na área em todas as instituições escolares; | 2025 | LOA/2015 - Cod. 361 | Concluído  | Sim  | - Em 2019, o município possuía 98 professores (Educação Infantil e Ensino Fundamental). |
| 7.2 – Assegurar cursos de formação continuada as áreas específicas a todos os professores | 2017 | LOA/2015 - Cod. 361 | Concluído  | Sim  | - 100% dos professores participaram da capacitação da BNCC, por área e nível; - Foi promovido encontros com os professores de alfabetização (1º, 2º e 3º ano) e professores de Pré I e Pré II para discussão do processo de ensino aprendizagem.  |
| 7.3 - Garantir práticas pedagógicas diferenciadas e eficazes no Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais, a fim de atingir as metas projetadas pelo IDEB; | 2017 |  | Andamento | Parcial | - Aulas de Reforço |
| 7.4 - Estabelecer e implantar, mediante pactuação Inter federativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitando-se a diversidade estadual, regional e local; | 2020 |  | Andamento  | Andamento | - Construção da BNCC em parceria com a AMPLANORTE;  |
| 7.5 - Estimular para que: a) no quinto ano de vigência deste Plano, pelo menos, 70% (setenta por cento) dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; b) no último ano de vigência deste Plano, todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável; |  |  |  |  |  |
| 7.6 - Apoiar a instituição, em colaboração entre a União, o Estado e os Municípios, de um conjunto estadual de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do estudante e dos profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino; |  |  |  |  |  |
| 7.7 - Incentivar processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;  |  |  |  |  |  |
| 7.8 - Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;  | 2025 |  | Andamento | Sim | - Cadastro de planejamento no PAR;- PDDE |
| 7.9 - Colaborar para o desenvolvimento de indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial; |  |  |  |  |  |
| 7.10 - Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais para o ensino fundamental e médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem; |  |  |  |  |  |
| 7.11 – Proporcionar transporte gratuito, por meio de convênio entre as Secretarias Municipais de Educação e Secretaria de Estado da Educação com acessibilidade para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local; | 2017 | LOA/2015 - Cod. 361 | Concluído | Concluído | - Recurso Estadual para transporte escolar é insuficiente. O município fica com a maior parte das despesas.  |
| 7.12 - Incentivar o uso de equipamentos e recursos tecnológicos digitais, em regime de colaboração entre União, Estado e Municípios, para a utilização pedagógica no ambiente escolar da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas, nas instituições educacionais, com acesso as redes digitais de computadores, inclusive a internet; |  |  |  |  |  |
| 7.13 - Apoiar programas e aprofundar ações de atendimento ao estudante, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; |  |  |  |  |  |
| 7.14 - Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada e acessibilidade, bem como, garantir o acesso dos estudantes a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências; | 2017 | LOA/2015 - Cod. 361 | Concluído em partes | Concluído em partes | - 100% das escolas possui energia elétrica;- 7 escolas não possuem abastecimento de água por rede, já que possuem poço semi-artesiano, os quais recebem tratamento no início do ano;- creche Raios de Sol possui rede de abastecimento da CASAN; |
| 7.15 - Aderir e participar, em regime de colaboração, de programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais; |  |  |  |  |  |
| 7.16 - Aderir, colaborar e participar em regime de colaboração com a União, o Estado e os Municípios, na elaboração dos parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas e para recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, e como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino; |  |  |  |  |  |
| 7.17 - Apoiar políticas de prevenção à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais e de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade; |  |  |  |  |  |
| 7.18 - Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008;  | 2017 |  | Concluído | Concluído  | - Está no P.P.P. das escolas;- Esses conteúdos também são abordados durante o ano letivo, pois estão dentro do planejamento dos professores, principalmente na disciplina de História;  |
| 7.19 - Desenvolver currículos e propostas pedagógicas nas escolas do campo, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades utilizando e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os estudantes com deficiência; |  |  |  |  |  |
|  7.20 - Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, com o propósito de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;  | 2017 |  | Andamento  | Andamento | - Participação dos pais em reunião de pais e professores; - Convite para participar de eventos promovidos pela unidade escolar; - Participação da comunidade, pais e comunidade em geral, na A.P.P. e Conselhos Escolares; |
| 7.21 - Apoiar a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional; |  |  |  |  |  |
| 7.22 - Estimular, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; |  |  |  |  |  |
| 7.23 - Apoiar a criação de ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional; |  |  |  |  |  |
| 7.24 - Estimular, com ênfase e em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores para atuar como mediadores da leitura; |  |  |  |  |  |
| 7.25 - Estimular a criação de políticas educacionais, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média estadual, até o último ano de vigência deste Plano; |  |  |  |  |  |
| 7.26 - Incentivar a criação de programas e desenvolvimento de metodologias para acompanhamento pedagógico, recuperação paralela e progressão, priorizando estudantes com rendimento escolar defasado; | 2017 |  | Concluído  | Sim  | - Realizada oficina com o professores dos Anos Finais, com os temas: Recuperação Paralela (Parecer do Conselho de Educação nº 002/2017); e oficina de Atividades Lúdicas, com Parecer nº 003/2017, do Conselho Municipal de Educação; |
| 7.27 - Incentivar a renovação, manutenção e criação das bibliotecas com todos os materiais e infraestrutura necessária à boa aprendizagem dos estudantes, bem como profissionais especializados e capacitados para a formação de leitores; |  |  |  |  |  |
| 7.28 - Reconhecer as práticas culturais e sociais dos estudantes e da comunidade local, como dimensões formadoras, articuladas à educação, nos projetos político pedagógico, na organização e gestão dos currículos; |  |  |  |  |  |
| 7.29 - Incentivar, no Ensino Médio, práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares, estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares com conteúdos obrigatórios e eletivos, em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte. |  |  |  |  |  |

**META 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 8 | Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. | 2025 | - Divulgação sobre abertura de turma de EJA;- Divulgação e orientações sobre o ENCEJA;- As pessoas que estão entre essa faixa etária e que não terminaram o Ensino Médio, não demonstram interesse em terminá-los. Em conversa informal com alguns deles, para trabalhar na agricultura e no plantio de fumo não é necessário estudo. Visão errônea sobre os fatos, mas grande parte da população que vive da agricultura e não terminou os estudos pensa dessa forma. Nas reuniões de pais sempre é abordado esse tema, mas mudar estereótipos a décadas implantados é uma tarefa árdua.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 8** | Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. |
| **INDICADOR 8E** | Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade. | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 62,70% | 62,70% | 62,70% | 62,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 62,70% | 62,70% | 62,70% | 62,70% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 8F** | Percentual da População de 18 e 29 anos residente no campo com menos de 12 anos de escolaridade. | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 66,40% | 66,40% | 66,40% | 66,40% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 66,40% | 66,40% | 66,40% | 66,40% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 8G** | Percentual da População de 18 e 29 anos entre os 25% mais pobres com menos de 12 anos de escolaridade. | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Não | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 74,40% | 74,40% | 74,40% | 74,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 74,40% | 74,40% | 74,40% | 74,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 8H** | Percentual da População negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade. | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | Não | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 79,20% | 79,20% | 79,20% | 79,20% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 79,20% | 79,20% | 79,20% | 79,20% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 8** | Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 8.1 - Assegurar escolaridade – Ensino Fundamental e Ensino Médio às pessoas de 18 a 29 anos de idade, principalmente à população do campo, em regime de colaboração com o Estado; | 2025 |  |  | Não  | - Os interessados podem se matricular no Ensino Médio regular;- Quanto à EJA, a procura no município é pequena;- Em 2019 não teve turmas de EJA no município devido ao número insuficiente de matrículas - Os interessados em fazer o EJA têm que procurar a cidade vizinha;- EJA é responsabilidade do Estado; |
| 8.2 - Apoiar a implementação de programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais aqui considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; | 2025 |  | Parcial | Parcial | - É incentivado às pessoas que não concluíram o Ensino Médio, se matricularem no ENCEJA; |
| 8.3 - Divulgar a participação em exames de certificação e conclusão do ensino fundamental e médio e garantir acesso gratuito a esses exames; | 2025 |  | Parcial | Parcial | - É incentivado às pessoas que não concluíram o Ensino Médio, se matricularem no ENCEJA. |

**META 9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 9 | Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 93,5% (noventa e três, cinco por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. | 2025 | - Não houve registro de pessoas interessadas em participar de turmas de alfabetização;- Município alcançou a média prevista; |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 9** | Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 93,5% (noventa e três, cinco por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. |
| **INDICADOR 9A** | Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | 93,5% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 94,5% | 94,5% | 94,5% | 94,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 94,5% | 94,5% | 94,5% | 94,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 9B** | Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 31,5% | 31,5% | 31,5% | 31,5% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 9** | Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 93,5% (noventa e três, cinco por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 9.1 Ampliar o índice de alfabetização até o final da vigência do Plano Municipal de Educação; | 2025 |  | Não  | Não  | - Não há procura por matrículas em turmas de alfabetização a partir de 15 anos;- O município já superou em 1% a média da meta 9ª |
| 9.2 Minimizar o analfabetismo absoluto e funcional; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.3 Viabilizar a formação de turmas para alfabetização de adultos, em regime de colaboração com o Estado, desde que tenha no mínimo 20 alunos interessados; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.4 Assegurar espaços físicos e materiais pedagógicos específicos para a alfabetização de adultos; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.5 Assegurar professores habilitados e qualificados na alfabetização de adultos | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.6 Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos, a todos que não tiveram acesso à educação básica na idade própria; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.7 Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.8 Apoiar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.9 Apoiar projetos inovadores na educação de jovens e adultos, que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses estudantes; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.10 Apoiar a implementação de programas de capacitação tecnológica da população de jovens e adultos, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.11 Implementar currículos adequados às especificidades da EJA para promover a inserção no mundo do trabalho, inclusão digital e tecnológica e a participação social; | 2025 |  | Não  | Não  |  |
| 9.12 Estimular levantamento de dados sobre a demanda por EJA, na cidade e no campo, para incentivar a formulação de política pública que garanta o acesso e a permanência a jovens, adultos e idosos a esta modalidade da educação básica. | 2025 |  | Não  | Não  |  |

**META 10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 10 | Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, no ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, desde que tenha o mínimo de 30 alunos interessados. | 2025 | - Em 2019, havia 00 alunos matriculados na EJA (Ensino Médio não profissionalizante); |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 10** | Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, no ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, desde que tenha o mínimo de 30 alunos interessados. |
| **INDICADOR**  | Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 10** | Oferecer, no mínimo, 10% (10 por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, no ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, desde que tenha o mínimo de 30 alunos interessados. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 10.1 - Assegurar oferta de EJA à população que não conseguiu concluir seus estudos no tempo/idade correta, a fim de lhes proporcionar conhecimentos e inseri-los no mercado de trabalho;  | 2017 | Orçamento Estadual | Sim | Não  | - Não houve interesses da população em se matricular em EJA profissionalizante;  |
| 10.2 - Assegurar espaços para EJA e professores qualificados; | 2017 | Orçamento Estadual | Sim  | Não  |  |
| 10.3 - Incentivar a integração e articulação de políticas públicas setoriais que venham a proporcionar a formação profissional e a geração de emprego e renda; |  |  |  |  |  |
| 10.4 - Reestruturar, aperfeiçoar e flexibilizar os mecanismos de avaliação da EJA; |  |  |  |  |  |
| 10.5 - Organizar e flexibilizar o currículo escolar de acordo com a idade, necessidades, interesses, experiências e conhecimento informal dos alunos da EJA; |  |  |  |  |  |
| 10.6 - Minimizar o analfabetismo de jovens e adultos até o final da vigência do Plano Municipal de Educação; |  |  |  |  |  |
| 10.7 - Garantir transporte escolar aos alunos da EJA; |  |  |  |  |  |
| 10.8 - Adequar o horário da EJA conforme o horário de trabalho dos jovens e adultos que trabalham na área pública, privada ou meio rural; |  |  |  |  |  |
| 10.9 - Assegurar uma política de EJA diferenciada com práticas pedagógicas adequadas; |  |  |  |  |  |
| 10.10 - Divulgar os trabalhos da EJA; |  |  |  |  |  |
| 10.11 - Avaliar, reestruturar e reorganizar a EJA de acordo com os resultados (aprovação) obtidos; |  |  |  |  |  |
| 10.12 - Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; |  |  |  |  |  |
| 10.13 - Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo inclusive na modalidade de educação a distância; |  |  |  |  |  |
| 10.14 - Apoiar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; |  |  |  |  |  |
| 10.15 - Diversificar o currículo da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógico adequando-os às características desses estudantes; |  |  |  |  |  |
| 10.16 - Apoiar o desenvolvimento de metodologias específicas, bem como os instrumentos de avaliação, garantindo o acesso a equipamentos, laboratórios e aos diferentes espaços da escola;  |  |  |  |  |  |
| 10.17 - Proporcionar alimentação saudável e adequada e transporte para os estudantes da educação de jovens e adultos integrado à educação profissional; |  |  |  |  |  |
| 10.18 - Apoiar e implementar programas e mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio; |  |  |  |  |  |
| 10.19 - Colaborar na expansão das matrículas na modalidade de educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. |  |  |  |  |  |

**META 11**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 11 | Incentivar matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e a expansão no segmento público. | 2025 |  - O incentivo é realizado nas escolas com Anos Finais, nos 9º anos, para que os alunos frequentem o Ensino Médio profissionalizante;- As escolas dos Anos Finais receberam visita dos alunos do IFSC – Ensino Médio Profissionalizante para divulgação dos cursos;- Aproximadamente 15 alunos estão matriculados em cursos profissionalizantes na cidade vizinha, Canoinhas, no IFSC e Colégio Agrícola;  |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 11** | Incentivar matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e a expansão no segmento público. |
| **INDICADOR 11 A** | Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio. | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 42 títulos | 42 títulos | 48,08 títulos | 48,08 títulos | 48,08títulos | 48,08 títulos | 48,08 títulos | 48,08 títulos | 48,08 títulos | 48,08 títulos | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 14 alunos  | 8 alunos | 10 alunos  | 15Alunos  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 14 alunos  | 8 alunos +  | 10 alunos  | 15 alunos  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 11B** | Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública. | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 14 alunos  | 8 alunos  | 10 alunos | 15 alunos  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 14 alunos  | 8 alunos  | 10 alunos  | 15 alunos  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 11** | Incentivar matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e a expansão no segmento público. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 11.1 - Buscar parcerias com instituições de ensino que ofereçam cursos profissionalizantes de nível médio; | 2025 |  | Andamento  | Sim | - As escolas municipais e Secretaria Municipal de Educação abre as portas das unidades escolares para que as escolas profissionalizantes divulguem os cursos profissionalizantes que dispõem.  |
| 11.2 Incentivar, por meio de benefícios, a matrícula e permanência dos alunos nos cursos profissionalizantes; | 2025 |  | Não | Não |  - Como incentivo o município oferece vale transporte aos alunos que estão matriculados no ensino médio profissionalizante na cidade vizinha;  |
| 11.3 Participar da política de expansão das matrículas de educação profissional técnica de nível médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação profissional; | 2025 |  | Não | Não |  |
| 11.4 Apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual de ensino, com o apoio da União; | 2025 |  | Não | Não |  |
| 11.5 Apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação à distância, com padrão de qualidade; | 2025 |  | Não | Não |  |
| 11.6 Apoiar a expansão do atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo de acordo com os seus interesses e necessidades; | 2025 |  | Não | Não |  |
| 11.7 Apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para o público da educação especial; | 2025 |  | Não | Não |  |
| 11.8 Apoiar o desenvolvimento de programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; | 2025 |  | Não | Não |  |
| 11.9 Colaborar para a adoção de políticas afirmativas para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio; | 2025 |  | Não | Não |  |
| 11.10 Colaborar para o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do Estado. | 2025 |  | Não | Não |  |

**META 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 12 | Articular com as instituições de ensino superior a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurando a qualidade da oferta. | 2025 | - O município não possui Universidade. Os estudantes do Ensino Superior vão para cidade vizinha;- Em 2019, havia no município uma turma de extensão de Educação à Distância, pela UNIGRAN, com 40 alunos, divididos entre os cursos de Administração, Pedagogia, Teologia, Letras |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 12** | Articular com as instituições de ensino superior a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurando a qualidade da oferta. |
| **INDICADOR 12A** | Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM). | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 12B** | Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 11,4% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 12** | Articular com as instituições de ensino superior a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurando a qualidade da oferta. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 12.1- Incentivar o transporte gratuito para alunos de formação superior, conforme as condições do município; | 2017 |  | Concluído  | Sim  | - Município forneceu transporte escolar para alunos do Ensino Superior, cidade de Canoinhas; |
| 12.2 – Articular com a instituição de ensino superior a abertura de turmas de extensão (modalidade à distância) dos cursos mais procurados pela população. | 2017 |  | Concluído  | Sim  | - Município possui uma turma EAD pela UNIGRAN, com 40 alunos. |

**META 13**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 13 | Acompanhar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior. | 2025 | - Município não possui Instituição de Ensino Superior, somente uma extensão de turma de AED (UNIGRAN). |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 13** | Acompanhar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior. |
| **INDICADOR 13A** | Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Não | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 13B** | Percentual de docentes com doutorado na educação superior | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 13** | Acompanhar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 13.1 – Acompanhar instituição, quadro de professores e/ou tutores da educação superior, principalmente no que se refere à formação. | 2017 |  | Concluído  | Sim  | - Acompanhamento mensal das atividades desenvolvidas na turma de EAD – UNIGRAN, Pólo Canoinhas, extensão na cidade Bela Vista do Toldo.  |

**META 14**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 14 | Incentivar matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a formar mestres e doutores. | 2025 | - O incentivo à matrículas em curso de pós-graduação é feito verbalmente;- Está previsto no Plano de Carreira do Magistério paga porcentagem para quem tem mestrado e/ou doutorado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 14** | Incentivar matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a formar mestres e doutores. |
| **INDICADOR 14A** | Número de títulos de mestrado concedidos por ano | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  | - | - | - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
| **INDICADOR 14B** | Número de títulos de doutorado concedidos por ano | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 14** | Incentivar matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a formar mestres e doutores. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 14.1 – Incentivar os professores efetivos a se matricularem em cursos de mestrado e doutorado oferecidos pelas Universidades Estaduais e Federais.  | 2025 |  | Concluído  | Sim  | - Incentivo realizado verbalmente nas instituições escolares do município; |
| 14.2 – Cumprir o Plano de Carreira no que se refere à progressão por titulação.  | 2018 |  | Concluído  | Sim  | - Todos os acesso do ano de 2018 foram Judiciais, via Mandato de Segurança. |

**META 15**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 15 | Garantir, em [regime](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm) de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do [art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.), assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. | 2025 | - Os professores que atuaram na rede municipal de ensino em 2019, são graduados na área de atuação; - Algumas disciplinas são lecionadas por professores não habilitados porque não houve inscritos e/ou aprovados no último concurso público;- Para não ficar sem professor foi alterado a carga horária de professores efetivos na rede; |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 15** | Garantir, em [regime](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm) de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do [art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.), assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. |
| **INDICADOR 15A** | Proporção de docências com professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica. | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 68,6% | 75,2% | 68,6% | 68,6% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 68,6% | 75,2% | 68,6% | 68,6% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 15** | Garantir, em [regime](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm) de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do [art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.), assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 15.1 - Assegurar a contratação, por meio de concurso público, de profissionais habilitados nas áreas da Educação; | 2017 |  | Concluído  | Sim  | - Último concurso realizado foi em 2015; |
| 15.2 - Fazer levantamento das áreas onde há maior carência de professores habilitados. | 2017 |  | Concluído  | Sim  | - Realizado levantamento por escola dos professores habilitados, não habilitados e vagas necessárias. |

**META 16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 16 | Incentivar a formação, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. | 2025 | - Capacitação BNCC em parceria com a AMPLANORTE; - Acompanhamento pedagógico com professores de alfabetização (1, 2º e 3º ano) e professores de Pré I e Pré II; |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 16** | Incentivar a formação, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. |
| **INDICADOR 16A** | Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 40,7% | 36,9% | 40,7% | 40,7% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 79,31% | 79,31% | 79,31% | 79,31 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 16** | Incentivar a formação, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 16.1 - Garantir cursos de formação continuada a todos os profissionais da área da Educação, promovidos pela Secretaria de Educação; | 2017 |  | Concluído  | Não  | - Secretaria Municipal de Educação proporcionou formação continuada aos professores de alfabetização e Pré I e P´re II;- Capacitação sobre BNCC;- Acompanhamento pedagógico aos professores da turma de Alfabetização;  |
| 16.2 Assegurar programas de formação específica para professores que atuam com alunos portadores de necessidades especiais; |  |  |  |  | - Capacitação para professores de AEE e Educação Especial pela BNCC, parceria com AMPLANORTE;  |
| 16.3 Apoiar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para o dimensionamento da demanda por formação em cursos de pós-graduação, para fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado e Municípios; |  |  |  |  |  |
| 16.4 Divulgar consolidação da política estadual de formação, em nível de pós-graduação, de professores da educação básica, suas diretrizes estaduais, áreas prioritárias e instituições formadoras; |  |  |  |  |  |
| 16.5 – Difundir políticas públicas que atendam efetivamente as demandas específicas de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado e doutorado aos professores que lecionam nas escolas do campo, indígenas e quilombolas;  | 2017 |  | Não  | Não  | - O município não consegue alcançar essa meta, pois não tem curso de pós-graduação voltado especificamente para escola do campo; - O município não possui diretrizes para Escola do Campo;- O município não possui escola indígena e/ou quilombolas; |
| 16.6 Apoiar Programa Estadual de Formação de Professores e profissionais da educação básica e suas modalidades a oferta de cursos de pós-graduação – *lato sensu e stricto sensu –* vagas, acesso e condições de permanência nas instituições de ensino superior públicas; |  |  |  |  |  |
| 16.7 Estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de propostas pedagógicas capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligadas ao processo de alfabetização no atendimento da população de até oito anos; |  |  |  |  |  |
| 16.8 – Estimular a participação e inclusão de professores em cursos de graduação e pós-graduação, em cursos oferecidos pelo Estado e Governo Federal. | 2017 |  | Não | Não  | - Comunicado verbal sobre possibilidade de cursar graduação e pós-graduação pela Plataforma Freire; |

**META 17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 17 | Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. | 2017 | - O salário do Magistério municipal em 2019 estava equiparado ao salário nacional do magistério;  |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 17** | Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. |
| **INDICADOR 17A** | Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública (não federal) e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente. | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Não  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) | - | - | *-* | *-* | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  | - | - | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 17** | Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 17.1 Assegurar avaliação da qualidade da atuação dos profissionais da educação, como subsídio para definir cursos de formação continuada; | 2025 |  | Parcial  | Parcial  | - Os Cursos ofertados em 2019 estavam em consonância com a implantação da BNCC; |
| 17.2 Instituir programas de prevenção às doenças funcionais e preparação para a aposentadoria; | 2025 |  | Não | Não  |  |
| 17.3 Fortalecer o sindicato dos Servidores Públicos Municipais para buscar parcerias e/ou convênios com instituições que ofereçam benefícios à saúde, cultura e lazer; | 2025 |  | Não | Não  |  |
| 17.4 – Assegurar cumprimento de medidas administrativas que visam garantir direitos e a permanência de profissionais habilitados e com bom desempenho no quadro de funcionários da área da educação; | 2025 |  | Andamento  | Não  | - Não há diretrizes para avaliação o desempenho dos profissionais da área da educação;  |
| 17.5 – Proporcionar condições de trabalho, valorização dos profissionais da educação e concretização das políticas de formação, como forma de garantia da qualidade na educação; | 2025 |  | Concluído | Sim  | - Ambientes escolares foram reformados e pintados; - Acompanhamento pedagógico. |
| 17.6 Apoiar a criação de ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional; | 2025 |  | Não | Não  |  |
| 17.7 Viabilizar nas redes públicas de educação básica, acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base nos programas de acompanhamento, por meio de avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante este período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina; | 2025 |  | Não | Não  |  |

**META 18**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 18 | Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. | 2018 | - Município possui plano de carreira desde 1998;- Plano de Carreira foi reformulado em 2011/12;- Última revisão do Plano Municipal de Educação foi realizada em 2016; - Plano de Carreira não está sendo cumprido na sua totalidade e precisa ser revisto na sua totalidade;  |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 18** | Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. |
| **INDICADOR 18A** | Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública (não federal) e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente. | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  | - | - | - | *-* |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 18** | Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 18.1 - Realizar, no prazo de dois anos, a implantação ou a atualização dos planos de carreira para os profissionais da educação básica pública em todos os sistemas de ensino, tendo como referência o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em lei federal, nos termos do Inciso VIII, do Art. 206, da Constituição Federal;  | 2018 |  | Concluído  | Sim  | - Município possui Plano de Carreira desde 1998;- Revisado em 2012 e 2016 pela; - Lei nº 831/2012 de 24 de fevereiro de 2012 e Lei nº 1.151/2016 de 18 de fevereiro de 2016. - Precisa ser revisto na sua totalidade. |

**META 19**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 19 | Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito do Estado e dos Municípios, condições para a efetivação da gestão democrática, na educação básica e superior públicas que evidencie o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do Sistema Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após a aprovação deste Plano. | 2025 | - Município possui Conselho Escolar e A.P.P. nas 8 unidades escolares municipais;- A unidade escolar estadual possui Conselho Deliberativo; - Realizada Reunião com o Conselho de Educação, Conselho de Alimentação e do FUNDEB; |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 19** | Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito do Estado e dos Municípios, condições para a efetivação da gestão democrática, na educação básica e superior públicas que evidencie o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do Sistema Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após a aprovação deste Plano. |
| **INDICADOR 19A** | Número de escolas que possuem Conselho Escolar | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sim  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR 19B** | Número de escolas que possuem APP – Associação de Pais e Professores | Prazo: | Alcançou indicador? Final da vigência do PME. | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sim  | 2025 |
| Meta executada no período (dado oficial) |  | 100% |  100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial) |  | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 19** | Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito do Estado e dos Municípios, condições para a efetivação da gestão democrática, na educação básica e superior públicas que evidencie o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do Sistema Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após a aprovação deste Plano. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 19.5 - Estimular, em todas as redes de educação básica, a aprovação de leis municipais de criação de conselhos escolares; | 2017 |  | Concluída  | Sim | - Lei de criação dos Conselhos Escolares de Educação / Lei nº 1.072/2014 de 24 de dezembro de 2014 e Lei Complementar nº 1.080/2015 de 26 de março de 2015. |
| 19.9 – Criar os conselhos escolares de educação, conforme Lei nº 1.072 de 24 de dezembro de 2014 e Lei Complementar nº 1.080 de 26 de março de 2015; | 2017 |  | Concluída | Sim | - 100% das escolas possuem Conselho Escolar; |
| 19.10 – Apoiar a criação de comissões de acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR), para monitorar e dar visibilidade às ações planejadas em suas respectivas esferas. | 2017 |  | Concluída  | Sim  | - Decreto nº 492/2017 de 15 de setembro de 2017. |

**META 20**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta** | **Texto da meta** | **Prazo** | **Observações/Relato sintético 2019** |
| 20 | Investir em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. | 2025 | - Município investiu 29,54% em educação em 2019;- 25% segundo CF + 4,54% próprio, o que equivale a 29,54%; |

|  |  |
| --- | --- |
| **META 20** | Investir em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. |
| **INDICADOR 20A** | * Investimento público direto em educação por aluno e total
* PIB municipal
* Recursos disponíveis
 | Alcançou indicador? | **(Informe aqui o prazo do indicador)** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2025** |
| Meta prevista |  | 25% conforme Art. 212 C/F | 25% conforme Art. 212 C/F | 25% conforme Art. 212 C/F | 25% conforme Art. 212 C/F |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado oficial) | 33,48% | 27,19% | 28,15% | 33,24% | 29,54% |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta executada no período (dado extraoficial)  | 33,48% | 27,19% | 28,15% | 33,24% | 29,54% |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meta 20** | Investir em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. |
| **Estratégias (da meta acima indicada)** | **Prazo** | **Previsões Orçamentárias** | **Status** | **Alcançou Estratégia?** | **Observações** |
| 20.1 - Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do Art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e do § 1º, do Art. 75, da Lei nº 9.394/1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; | 2017 |  | Concluído | Sim  | - FUNDEB;- Salário Educação;- 25% conf. Art. 212, C/F 88;- PDDE (recurso FNDE repassado direto às unidades escolares); |
| 20.2 - Otimizar a destinação de recursos à manutenção e o desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do Art. 212, da Constituição Federal; |  |  |  |  |  |
| 20.3 - Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do Parágrafo Único, do Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração entre as Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e o Ministério Público; | 2017 |  | Andamento  | Andamento  | - Município disponibiliza dados sobre Educação no Portal da Transparência, site <https://www.pmbvt.sc.gov.br/>;- Há informações disponíveis no portaldocidadao.tce.sc.gov.br, site do Tribunal de Contas de Santa Catarina;  |
| 2.5 - Buscar convênios de cooperação entre União, Estado e Município para a manutenção da Educação Básica, alimentação escolar e transporte, bem como livro didático, material pedagógico e esportivo; | 2017 |  | Concluído  | Concluído  | - Repasses do PNATE e PNAE; - PDDE |
| 20.6 – Reestruturar e ampliar as escolas municipais da zona rural com recursos federal, estadual e municipal para garantir a permanência do alunos no contexto escolar. | 2017 |  | Andamento  | Andamento  | - Reformada 2 escolas (João Pedro Alberti e Creche Raios de Sol);- Reformas realizadas com Recurso Próprio e/ou recurso do Salário Educação ou com os 40% do FUNDEB. |

1. **CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES**

As metas estipuladas no Plano Municipal de Educação seguem descritas nas tabelas acima. Algumas foram concluídas parcialmente, outras o município conseguiu concluir totalmente e outras, principalmente as que exigem maiores investimentos não foram iniciadas. Enfim, as estratégias cumpridas se referem às atividades que envolvem, exclusivamente, as equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, as unidades escolares e atividades pedagógicas.

Algumas metas são complexas para serem cumpridas por não serem de responsabilidade do município, como: Meta 3, de responsabilidade do Estado; Metas 8, 9, 10 (EJA); Meta 11 (Ensino Profissionalizante); 12, 13, 14 (Ensino Superior, Mestrado e Doutorado) e Meta 20 (Investimento em Educação). Em relação ao Ensino Superior, existe uma extensão de EAD com 40 alunos.

 Em 2019 a Secretaria Municipal de Educação seguiu um Planejamento com a finalidade de agilizar a execução das estratégias pedagógicas estabelecidas no Plano Municipal de Educação.

Ainda não se sabe claramente como proceder na avaliação, principalmente, no que se referia à coleta de dados oficiais, pois alguns dados eram se referem ao ano de 2010/12, o que diverge dos dados municipais atuais, considerados não oficiais. Existem dados diferentes.

Em 2020, tendo como ano base o ano de 2019, foi realizado monitoramento do Plano Municipal de Educação, e ainda teve-se problemas com os dados oficiais, que divergem dos dados municipais, os quais o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina não considera válido.

Ainda há dificuldade em cumprir algumas estratégias e metas, devido aos poucos recursos disponíveis para a área da educação, principalmente investimentos para ampliar e reformar as estruturas físicas já existentes, aquisição de equipamento tecnológico.

A resistência administrativa, técnica e dos próprios docentes às mudanças e ao cumprimento do que está determinado no Plano Municipal de Educação, é outra dificuldade a ser enfrentada.

A Secretaria Municipal de Educação realizou ações, reuniões com diretores, pedagogos e equipe técnica a respeito das atividades a serem desenvolvidas em 2019, e formalizou as reuniões orientações por meio de Ata.